## Slide 1
Grundlagen Baubetrieb
Thema:
„Klausuraufgabe als Übung zur Angebotskalkulation“
Einleitung und Eingliederung
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!

## Slide 2
Einleitung und Eingliederung
Tunnelbau I – Master
Überblick über Verfahren
Gebirgsverhalten
Klassifizierung
Spritzbetonbauweise
Sicherungsmittel
Sprengvortrieb
Baumanagement – Master
Bauverfahren
Kalkulation
Termin- / Ablaufplanung
Planung
Betrieb
Nutzung
Errich-
tung
Beteiligte
Baubetriebswirtschafts-lehre – Master
Lebenszyklusanalyse
Investitionsrechnung
Entscheidungstheorien
Risikomanagment
Marketing
Baurecht – Master
Vertragsmodelle
Bauverträge BGB
Bauverträge FIDIC
Ingenieurverträge
Rechtsfragen am Fallbeispiel
Auslandseinsatz – Master
Bes. Risiken und Chancen
Vertragsformen
Unternehmerformen
Infrastruktur und
Checklisten Auslandseinsatz
Tunnelbau II – Master
(wie TB I – Vertiefung)
WT
HT
HT
Pflichtveranstaltungen
Wahlveranstaltung im Masterstudium
Baubetrieb in der Praxis – Master
Projektsteuerung / Projektmanagement
Qualitätsmangement
Facility Management
Controlling
Baubetrieb – Bachelor
Grundlagen Arbeits-vorbereitung (AV)
Baustelleneinrichtung
Schalungstechniken
Baugeräte und Baumaschinen
Bauverfahren
Kalkulation
Baubetriebswirtschafts-lehre – Bachelor
Wirtschaftsordnung
Unternehmensformen
Rechnungswesen
Bilanz
Versicherungen
Baurecht – Bachelor
Allg. Grundlagen
Einführung privates / öffentliches Baurecht
Bauverträge nach VOB
Bauverträge nach BGB
Bauverträge nach HOAI
Eingliederung der Angebotskalkulation in das Vorlesungsangebot
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 3
Bachelorarbeit
Baubetrieb 1 – Das Wissensfundament
Grundlagen über den baubetrieblichen Projektablauf
Baustelleneinrichtung
Baugeräte und Baumaschinen
Bauverfahrenstechnik
Bauverfahren
Kalkulation
Termin- und Ablaufplanung
Winter-
trimester
Frühjahrstrimester
Bau-
management
Bauverfahren
Kalkulation
Termin- und Ablaufplanung
Herbsttrimester
Baurecht
Vertragsmodelle
Bauverträge BGB
Bauverträge FIDIC
Ingenieurverträge nach HOAI
Rechtsfragen am Fallbeispiel: Sicht GU, NU, AG, Nutzer
Auslandseinsatz -
Bauen im Ausland
Bereich Privatwirtschaft
Bes. Risiken/Chancen
Vertragsformen
Unternehmensformen
Bereich Bundeswehr
Infrastruktur und
Checklisten im Auslandseinsatz
Herbst-
trimester
Tunnelbau II
Überblick über Verfahren
Gebirgsverhalten/ Klassifizierung
Spritzbetonbau-weise
Bachelor
Master
Baubetrieb in der Praxis
Projektmanagement/ Projektsteuerung
Qualitätsmanagement/ Mängelmanagement
Controlling
Baubetriebswirtschaft
Volkswirtschaft / Betriebswirtschaft
Unternehmensformen
Rechnungswesen / Bilanz
Versicherungen im Bauwesen
Tunnelbau I
Überblick über Verfahren
Gebirgs-verhalten / Klassifizierung
Spritzbetonbau-weise/NATM
Sicherungsmittel
Sprengvortrieb
Baurecht
Übersicht
Bauverträge nach der VOB
Bauverträge nach dem BGB
Ingenieurverträge nach der HOAI
Baubetriebswirtschaft
Baubetriebswirtschaft
Lebenszyklusbetrachtungen
Investitionsrechnung
Entscheidungstheorien
Risikomanagement
Marketing
Portfoliomanagement
Masterarbeit
Frühjahrstrimester
Planung
Bau-
beteiligte
Errichtung
Betrieb und
Nutzung
Eingliederung der Angebotskalkulation in das Vorlesungsangebot

## Slide 4
Vorbemerkung:
Es wird darum gebeten, diese Lösung nicht an andere Jahrgänge weiterzureichen oder zu verteilen!
Es wird ferner keine Musterlösung zu dieser Aufgabe herausgegeben, sondern nur diese Vorlesung gehalten!
Im Fall von Rückfragen bitte in die Sprechstunden kommen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 5
Aufgabenstellung
Sie sind der Bauunternehmer Züblus und wollen für ein öffentlich ausgeschriebenes Bauvorhaben ein Angebot abgeben. Dieses Bau-vorhaben sieht vor, eine Schall-Sichtschutz-Mauer entlang einer Straße zu errichten. Sie führen alle Arbeiten im eigenen Betrieb aus, außer den Stahlbauarbeiten, welche auf die Mauer von einem Sub- unternehmer aufgesetzten werden. Die Betonstützen kommen als Fertigteile auf die Baustelle.
Gesucht ist:
nur die Angebotssumme für die Sichtschutzmauer
die Einheitspreise zu den ausgeschriebenen Positionen und ein komplett ausgefülltes Leistungsverzeichnis.
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 6
Ausschreibung / Leistungsverzeichnis für das Bauvorhaben XY
Der Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer ergibt sich zu: ________,- €
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Pos. | Leistungsverzeichnis (Positionsbeschreibung) | An-zahl | Ein-heit | Einheits-preis | Gesamt-preis
1 | Schallschutz-Sichtschutz-Mauer (240 x 4,0 m) | 240 | m |  | 
1.1 | Mauerwerk (liefern, errichten, …) | ??? | m2 |  | 
1.2 | Betonstützen (liefern, errichten, …) | ??? | Stk |  | 
1.3 | Betonfundament (liefern, errichten, …) | ??? | m3 |  | 
1.4 | Aushub (liefern, errichten, …) | ??? | m3 |  | 
1.5 | Stahlbau (liefern, errichten, …) | 16,0 | ton |  | 
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung
?

## Slide 7
Ausschreibung - Darstellung des Bauvorhabens
Einleitung und Eingliederung
Nicht
maßstabs-
gerecht!
4,2 m
4,0 m
1,5 m
0,6 m
0,9 m
Sauberkeitsschicht:
2,0 x 0,1 m
Schallschutzmauer /
Sichtschutzmauer:
Höhe: 4,0 m/4,2 m
Länge: 300 m
0,2 m
2,5 m
3,2 m
Stahl-Aufbau bei Subunternehmer
Betonstützen als Fertigteile, die
ins Ortbeton-Fundament einge-
stellt werden (LStütze = 4,6 m).
Ortbeton-Fundament
Bewehrungsgehalt:
80 kg/m3
Schalungshöhe: 0,65 m
Mauerwerk
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 8
Einleitung und Eingliederung
Ausschreibung - Darstellung des Bauvorhabens (ohne Darstellung des Stahlbaus)
3,0 m
Betonstütze 0,4 x 0,4 m
(als Fertigteile)
Mauer aus Ziegelsteinen 2,6 x 0,3 m
4,2 m
4,0 m
Mauerlänge: 240 m
Fundament 1,5 x 0,6 m
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 9
Angaben zur Kalkulation
Massen: siehe Leistungsverzeichnis und Skizzen
Kostenansätze für Materialien und NU (alles frei Baustelle geliefert):
Magerbeton Sauberkeitsschicht: 67,- Euro/m3
Schalung: 8,- Euro/m2
Bewehrung (gebogen): 800,- Euro/ton
Beton: 100,- Euro/m3
Stahlstützen: 240,- Euro/Stk
Mauerwerk: 20,- Euro/m2 (zzgl. 7,5% Bruch)
Mörtel: 0,10 Euro/l und 30 l/m2 Mauer
Stahlbau (bei NU) 1.650,- Euro/ton
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 10
Angaben zum Kostenansatz „Baggerlader“
Motorleistung: 60 kW
Löffelinhalt: 1,0 m3
Mittlerer Neuwert: 77.700,- Euro
Nutzungsjahre: 4 Jahre
Vorhaltemonate: 35 Monate
kalkulatorischer Zinssatz: 6,5%/Jahr
Reparaturkosten-Satz: 2,7%/Monat (vom Neuwert)
Sozialzuschlag (SZ): 103%
Betriebsstoffkosten: 0,12 l/(kWxStd) und 1,10 €/l
Betriebszeit: 8 Std/Tag bei 75% Auslastung
Die Kosten des Baggerladers sollen für die Zeit des Aushubs in der Position Aushub verrechnet werden. Für die restliche Bauzeit soll der Baggerlader unter den Gemeinkosten erfasst werden.
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 11
Angaben zum Kostenansatz „Rough-Terrain-Kran“
Die Auswahl des Krans erfolgt nach dem Nennlastmoment!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 12
Angaben zum Kostenansatz „Rough-Terrain-Kran“
Es ist der kleinstmöglichste und günstigste Kran mit ausreichendem Nennlastmoment zu wählen, der die Stahlbetonfertigteilstützen (L = 4,6 m; Stahlbeton = 2,6 ton/m3; siehe auch Skizze) mit mindestens 13 m Ausladung noch heben kann.
Für den gewählten Kran ist der Mittelwert der (A+V)-Kosten anzusetzen.
Bei den Rep-Kosten ist der Sozialzuschlag von 103% zu berechnen.
Der Verbrauch an Kraftstoff beträgt: 0,15 l/(kWxStd)
Die Kosten für Kraftstoff betragen: 1,10 €/l
Die Betriebszeit des Krans beträgt: 8 Std/Tag bei 75% Auslastung
Die Kosten des Mobilkrans sollen für die Zeit der Stützenerrichtung in der Position „Betonstützen“ verrechnet werden. Für die restliche Bauzeit soll der Mobilkran unter den Gemeinkosten erfasst werden.
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 13
Angaben zu den Gemeinkosten, AGK und WuG sowie zur Bauzeit
Weitere Lohnstunden in den GKdB: 1.500 Mann-Stunden
Andere Baustellengemeinkosten (je Monat):
  Aufsicht (Bauleiter): 3.000,- Euro
  Sonstiges BE-Gerät: 3.500,- Euro
  (Bauwagen, Dixi, Rüttelplatte, Mörtelmischer, etc.)
  1 Baggerlader und 1 Mobilkran sind noch hinzuzurechnen!
  Sonstiges: 1.000,- Euro
Allgemeine Geschäftskosten: 11,5%
Wagnis und Gewinn: 6,5%
Bauzeit: 3 Monate bzw. 60 AT
Arbeitszeitregelung: 8 Std/AT; 20 AT/Monat
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 14
Angaben zu den Kostenarten der Kalkulation
Es soll mit 4 Kostenarten gerechnet werden:
Lohnkosten (Lohn)
Sonstige Kosten (SoKo)
Gerätekosten (Gerät)
Fremdleistungskosten (NUKo)
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 15
Angaben zu Leistungswerten und Aufwandswerten
  Aushub: 10 m3/Std (3 Mann)
  Sauberkeitsschicht 10 cm: 20 m2/Std (3 Mann)
  Stahlbetonarbeiten: 5,0 Mann-Std/m3 (4 Mann) (schalen, bewehren, betonieren, nacharbeiten)
  Betonfertigstützen installieren: 8,0 Mann-Std/Stk (3 Mann)
  Mauerwerk: 1,75 Mann-Std/m2 (5 Mann)
  Verfüllen: 10 m3/Std (3 Mann)
  Angaben zum Lohn
  Lohnkosten (Mittellohn): 25,00 Euro/Std
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung
Anzusetzende Kolonnenstärke

## Slide 16
Beachte:
Leistungswerte
Dabei handelt es sich um den Zahlenwert, der die stündliche Leistung einer Baumaschine kennzeichnet.
Leistungswert = Menge/Arbeitsauswand in [Eh/Std]
Beispiel:
Ein Aushub mit 10 m3/Std bei einer Kolonnenstärke von 3 Mann bedeutet, dass eine Produktivität (Leistung) vorliegt, in der in 1 Stunde 10 m3 ausgehoben werden und dabei 3 Mann-Stunden anfallen. Der Aufwandswert ergibt sich somit zu: 1/ 10 x 3 = 0,3 Std/m3!
 wichtig um Lohnkosten zu bestimmen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 17
Beachte:
Aufwandswerte
Dabei handelt es sich um einen Zahlenwert, der den „Aufwand“ an Arbeitszeit (Mann-Stunden) je Leistungseinheit zum Ausdruck bringen soll.
Aufwandswert = Arbeitszeit/Menge in [(Mann-)Std/Eh]
Beispiel
Beim Stellen der Betonfertigstützen sind 8 Mann-Std/Stk anzusetzen. Dies bedeutet, dass bei einer Kolonnenstärke von 3 Mann 8 / 3 = 2,67 Std benötigt werden, um 1 Stütze zu stellen. Somit liegt eine Leistung von 1 / 2,67 = 0,38 Stk/Std vor.
 wichtig um Ausführungszeiten zu bestimmen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Aufgabenstellung

## Slide 18
Ablauf der Kalkulation
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 19
Wie ist nun vorzugehen?
Was ist zu machen?
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 20
Ablauf der „Kalkulation über die Angebotssumme“ (Wiederholung)
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Leistungs-
verzeichnis
Berechnung
Mittellohn
Leistungsansätze/
Aufwandswerte
Kostenansätze
Materialien etc.
Fremd-
leistungen
Geräte-
kosten
Einzelkosten der
Teilleistungen
Gemeinkosten
der Baustelle
Herstellkosten
Beträge für
AGK und WuG
Angebotssumme
Ermittlung der Umlage und
Einzelkostenzuschläge
Ermittlung der Einheitspreise
„Vorarbeiten“ zur Kalkulation
1. Kalkulationslauf
 Angebotssumme
2. Kalkulationslauf
 Einheitspreise
siehe Drees / Paul:
„Kalkulation von Baupreisen“
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 21
Beginn der Kosten-Berechnung
Aufgabe Teil a)
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 22
Vorarbeiten 1) Berechnung der Bau-Massen
Aushub: (3,2 + 2,5)/2 x 0,9 x 240 = 616 m3
Magerbeton (SKS): 2,0 x 0,1 x 240 = 48 m3 bzw. 480 m2
Schalung Fund.: 2x (0,65 x (240 + 1,5)) = 314 m2
Beton Fundament: 0,6 x 1,5 x 240 = 216 m3
Bewehrung Fund.: 216 x 0,080 = 17,3 ton
Betonstützen: 240 / 3 + 1 = 81 Stk
Mauerwerk: (3,0-0,4) x 80 x 4,0 = 832 m2
Verfüllen: 616 m3 – 216 m3 – 48 m3 = 352 m3
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 23
Vorarbeiten 2a) Berechnung der Ausführungszeiten und Mann-Stunden
Aushub: LW = 10,00 m3/Std; AW = 0,30 Mann-Std/m3
(3 Mann)  616 m3 / 10 m3/Std = 62 Std
= 7,75 d (~8 d)  62 Std x 3 Mann = 186 Mann-Std
Magerbeton: LW = 20,00 m2/Std; AW = 0,15 Mann-Std/m2
(Sauberkeitssch.)  48 m3 / 0,1 m3/m2 / 20 m2/Std = 24 Std
(3 Mann) = 3 d
 24 Std x 3 Mann = 72 Mann-Std
Betonarbeiten: LW = 0,80 m3/Std; AW = 5,00 Mann-Std/m3
(4 Mann)  216 m3 x 5,0 Mann-Std/m3 = 1.080 Mann-Std
 1.080 / (4 Mann x 160 Std/Mo) = 1,69 Mo (~34d)
od. 216 m3 / 0,8 m3/Std / 160 Std/Mo = 1,69 Mo
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 24
Vorarbeiten 2a) Berechnung der Ausführungszeiten und Mannstunden
Betonstützen: LW = 0,375 Stk/Std; AW = 8,00 Mann-Std/Stk
(3 Mann)  81 Stk x 8,0 Mann-Std/Stk = 648 Mann-Std
 648 / (3 Mann x 160 Std/Mo) = 1,35 Mo (27 d)
od. 81 Stk / 0,38 Stk/Std / 160 Std/Mo = 1,35 Mo
Mauerwerk: LW = 2,86 m2/Std; AW = 1,75 Mann-Std/m2
(5 Mann)  832 m2 x 1,75 Mann-Std/m2 = 1.456 Mann-Std  1.456 / (5 Mann x 160 Std/Mo) = 1,82 Mo (~36 d)
od. 832 m2 / 2,86 m2/Std /160 Std/Mo = 1,82 Mo
Verfüllen: 352 m3 / 10 m3/Std = 35 Std
(3 Mann) = 4,4 d (4 d)  35 Std x 3 Mann = 105 Mann-Std
Stahlbau (nach Angabe des Subunternehmers): = ca.15 d
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 25
Vorarbeiten 2b) Berechnung der Terminplanes
Randbedingungen zum Terminplan:
3 Tage Baustelle einrichten.
Beginn Aushub und Sauberkeitsschicht am 4. Tag.
Beginn mit Fundamentarbeiten 6 volle Tag nach dem Beginn des Aushubes.
Die Arbeiten am Stahlbetonfundament benötigen 9 volle Tage Vorlauf zum Beginn der Stützen-Installation.
3 Tage nach dem Stellen der ersten Stahlbeton-Fertigteilstützen können die Maurerarbeiten loslegen.
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 26
Vorarbeiten 2b) Berechnung der Terminplanes
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Tage | Pers | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61
BE/Baustelle einrichten | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aushub + SKS + Verfüll. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stahlbetonfundament | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stahlbetonfertig-Stützen | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mauerwerk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verfüllen Fundament | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stahlbau Subuntern. | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nacharbeiten | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Baustelle räumen | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 27
Vorarbeiten 3a) Berechnung der Gerätekosten „Baggerlader“
Für Abschreibung und Verzinsung je Vorhaltemonat gilt:
k = a + v bzw. a + z
a = 100 / v = 100 / 35 = 2,86%
v bzw. z = 0,5x p x n / v x 100 = 0,5x 0,065 x 4 / 35 x 100 = 0,37%
a + v = 2,86% + 0,37% = 3,23% = k
A + V = k x NW
= 3,23% x 77.700,-
= 2.510,- €/Monat
= 125,50 €/AT
= 15,69 €/Stunde
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 28
Vorarbeiten 3a) Berechnung der Gerätekosten „Baggerlader“
Für die Reparaturkosten je Vorhaltemonat gilt:
reffektiv = rBGL x (0,4 + 0,6x (1 + SZ))
= 2,7% x (0,4 + 0,6x (1 + 1,03))
= 2,7% x (0,4 + 1,218)
= 4,37% (anstatt 2,7%!)
R = reffektiv x NW
= 4,37% x 77.700,-
= 3.395,- €/Monat (RBGL = 2.100,- €/Monat!)
= 169,75 €/AT
= 21,22 €/Std
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 29
Vorarbeiten 3a) Berechnung der Gerätekosten „Baggerlader“ – Vergleich mit BGL
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Ohne Sozialzuschlag
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 30
Vorarbeiten 3b) Berechnung der Gerätekosten „Rough-Terrain-Kran“
Berechnung des Nennlastmomentes als Auswahlgröße des Krans:
Stb-Stützengewicht = 0,4m x 0,4m x 4,6m x 2,6 ton/m3
= 0,74 m3 x 2,6 ton/m3 = ~ 2,0 ton
Nennlastmoment = 2,0 ton x 13 m = ~ 26 tm < 60 tm
Für Abschreibung und Verzinsung je Vorhaltemonat gilt (siehe BGL):
A + V = (4130,- + 4570,-)/2 = 4.350,- €/Monat
= 217,50 €/AT
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 31
Vorarbeiten 3b) Berechnung der Gerätekosten „Rough-Terrain-Kran“
Für die Reparaturkosten je Vorhaltemonat gilt (siehe BGL):
RepBGL = 2.830,- €/Monat
Replohn = 2.830,- x 0,60 = 1.698,- €/Monat
Replohn, sozial = SZ x Replohn = 1,03 x 1.698 = 1.749,- €/Monat
Repgesamt = RepBGL + Replohn, sozial
= 2.830,- + 1.749,- = 4.579,- €/Monat
= 228,95 €/AT
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 32
Vorarbeiten 3c) Gerätekosten-Zusammenfassung
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Baggerlader: A + V = 2.510,- €/Monat = 125,50 €/AT Rep = 3.395,- €/Monat = 169,75 €/AT A + V + Rep = 5.905,- €/Monat = 295,25 €/AT | Mobilkran: A + V = 4.350,- €/Monat = 217,50 €/AT Rep = 4.579,- €/Monat = 228,95 €/AT A + V + Rep = 8.929 €/Monat = 446,45 €/AT
zu verrechnen: 8 AT auf Aushub (mit 616 m3)  8 AT x 295,25 €/AT = 2.362,- €  2.362,- € / 616 m3 = 3,83 €/m3 Rest: 52 AT auf GKdB | zu verrechnen: 27 AT auf Betonstützen-Install.  27 AT x 446,45 €/AT = 12.054,- €  12.054,- € / 81 Stk = 148,82 €/Stk Rest: 33 AT auf GKdB
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 33
Vorarbeiten 3c) Treibstoffkosten-Zusammenfassung
Treibstoffverbrauch des Baggerladers pro Betriebsstunde:
 60 kW x 0,12 l/(kWxStd) = 7,20 l/Std
7,20 l/Std x 1,10 €/l = 7,92 €/Std
Treibstoffverbrauch des Krans pro Betriebsstunde:
 85 kW x 0,15 l/(kWxStd) = 12,75 l/Std
12,75 l/Std x 1,10 €/l = 14,03 €/Std
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Vorarbeiten zur Kalkulation  Ermittlung der Kalk.-Basisdaten
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
Nutzungsdauer (n)
Vorhaltezeit (v)
Stillliegezeit
(Bauhof)
Einsatzzeit
Betriebszeit
(Laufen unter Last)
Transport
Auf- u. Abbau
Stillliegezeit
(Baustelle)
Wartung und Pflege
Reparatur
betrieblich bedingte Wartezeit
Verteil- und
Verlustzeiten
Vorbereitung und
Abschluss der Arbeiten

## Slide 34
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
… gibt es Fragen zu diesem Abschnitt?
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 35
EKT-Berechnung
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 36
Das Schema zur händischen EKT-Berechnung sieht wie folgt aus:
Pos. XY (Kurzbeschreibung und Einheit)
  Lohn: ________________________________ = ______ €
  Soko: ________________________________ = ______ €
  Geräte: ________________________________ = ______ €
  NU: ________________________________ = ______ €
  Summe: = ______ €
  (Zur Kontrolle immer mit den Einheiten rechnen!)
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 37
Berechnung der EKT
Aushub (3 Mann; 1 Baggerlader; 616 m3 Erdreich; Grundeinheit [m3])
  Lohn: 186 Mann-Std x 25,00 €/Mann-Std = 4.650,- €
  4.650,- € / 616 m3 = 7,55 €/m3
  SoKo: 0,12 l/(kWxStd) x 60 kW x 1,1 €/l = 7,92 €/Std
  7,92 €/Std x 8 Std/d x 75% x 8 d = 380,- €
  380,- € / 616 m3 = 0,62 €/m3
  Gerät: (125,50 €/d + 169,75 €/d) x 8 d = 2.362,- €
  2.362,- € / 616 m3 = 3,83 €/m3
  NUKo: ---
  Summe: = 7.392,- €
  = 12,00 €/m3
  Zur Kontrolle immer mit den Einheiten rechnen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 38
Berechnung der EKT
Sauberkeits-/Magerbetonschicht (3 Mann; 480 m2 bzw. 48 m3 Beton;
Grundeinheit [m2])
 Position wird ins Stahlbeton-Fundament eingerechnet!
  Lohn: 72 Mann-Std x 25,00 €/Mann-Std = 1.800,- €
  1.800,- € / 480 m2 = 3,75 €/m2
  SoKo: 48 m3 x 67,- €/m3 = 3.216,- €
  3.216,- € / 480 m2 = 6,70 €/m2
  Gerät: in den Gemeinkosten enthalten
  NUKo: ---
  Summe: = 5.016,- €
  = 10,45 €/m2
  Zur Kontrolle immer mit den Einheiten rechnen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 39
Berechnung der EKT
Stb-Fundament (4 Mann; Schalung, Bewehrung, 216 m3 Beton;
Grundeinheit [m3 Beton])
  Lohn: 1.080 Mann-Std x 25,00 €/Mann-Std = 27.000,- €
  27.000,- € / 216 m3 = 125,00 €/m3
  SoKo: 314 m2 x 8,- €/m2 + 17,3 ton x 800,- €/ton +
  + 216 m3 x 100,- €/m3
  = 2.512,- € + 13.840,- € + 21.600,- € = 37.952,- €
  37.952,- € / 216 m3 = 175,70 €/m3
  Gerät: in den Gemeinkosten enthalten
  NUKo: ---
  Summe: = 64.952,- €
  = 300,70 €/m3
  Zur Kontrolle immer mit den Einheiten rechnen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 40
Berechnung der EKT
Betonfertigteilstützen (3 Mann; 81 Stützen; Grundeinheit [Stk])
  Lohn: 648 Mann-Std x 25,00 €/Mann-Std = 16.200,- €
  16.200,- € / 81 Stk = 200,00 €/Stk
  SoKo: 0,15 l/(kWxStd) x 85 kW x 1,1 €/l = 14,03 €/Std
  14,03 €/Std x 8 Std/d x 75% x 27 d = 2.273,- €
  2.273,- € / 81 Stk = 28,06 €/Stk
  81 Stk x 240,- €/Stk = 19.440,- €
  19.440,- € / 81 Stk = 240,00 €/Stk
  Gerät: (217,50 €/d + 228,95 €/d) x 27 d = 12.054,- €
  12.054,- € / 81 Stk = 148,81 €/Stk NUKo: ---
  Summe: = 49.967,- €
  = 616,87 €/Stk
  Zur Kontrolle immer mit den Einheiten rechnen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 41
Berechnung der EKT
Mauerwerk (5 Mann; Steine, Mörtel; 832 m2; Grundeinheit [m2])
  Lohn: 1.456 Mann-Std x 25,00 €/Mann-Std = 36.400,- €
  36.400,- € / 832 m3 = 43,75 €/m2
  SoKo: 832 m2 x (1 + 0,075) x 20,- €/m2 +
  + 0,10 €/l x 30 l/m2 x 832 m2
  = 17.888,- € + 2.496,- € = 20.384,- €
  20.384,- € / 832 m2 = 24,50 €/m2
  Gerät: in den Gemeinkosten enthalten
  NUKo: ---
  Summe: = 56.784,- €
  = 68,25 €/m2
  Zur Kontrolle immer mit den Einheiten rechnen!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 42
Berechnung der EKT
Verfüllen (3 Mann; Aushubmaterial; Grundeinheit [m3])
 Position wird beim Aushub eingerechnet!
  Lohn: 105 Mann-Std x 25,00 €/Mann-Std = 2.625,- €
  SoKo: ---
  Gerät: in den Gemeinkosten enthalten
  NUKo: ---
  Summe: = 2.625,- €
Stahlbau (Sub- bzw. Nachunternehmer)
  Lohn: ---
  SoKo: ---
  Gerät: ---
  NUKo: 16,0 ton x 1.650 €/ton = 26.400,- €
  Summe: = 26.400,- €
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 43
Berechnung der EKT
Summe aller EKT (240 m Schallschutz-Mauer; 60 AT Bauzeit)
  Lohn: 4.650,- + 1.800,- + 27.000,- + 16.200,- +
  + 36.400,- + 2.625,- = 88.675,- €
  SoKo: 380,- + 3.216,- + 37.952,- + 19.440,- +
  + 2.273,- + 20.384,- = 83.645,- €
  Gerät: 2.362,- + 12.054,- = 14.416,- €
  NUKo: = 26.400,- €
  Summe: = 213.136,- €
  = 888,07 €/m
  Wichtig: Es handelt sich hierbei um Kosten!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der EKT
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 44
Berechnung der Gemeinkosten
und der Herstellkosten
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 45
Berechnung der Gemeinkosten
Es gilt:
  Lohnstunden: 1.500 Std x 25,- €/Std = 37.500,- €
  Aufsicht: 3.000,- €/Mo x 3 Mo = 9.000,- €
  Sonstige BE-Geräte: 3.500,- €/Mo x 3 Mo = 10.500,- €
  Baggerlader: 295,25 €/AT x 52 AT = 15.353,- €
  7,92 €/Std x 8 Std/AT x 75% x 52 AT
  = 2.471,- €
  Mobilkran: 446,45 €/AT x 33 AT = 14.733,- €
  14,03 €/Std x 8 Std/AT x 75% x 33 AT
  = 2.778,- €
  Sonstiges: 1.000,- €/Mo x 3 Mo = 3.000,- €
  Summe: = 95.335,- €
  Frage: Wie bzw. wonach sind diese Kosten zu gliedern?
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 46
Berechnung der Gemeinkosten
  Frage: Wie bzw. wonach sind diese Kosten zu gliedern?
  nach fixen und variablen Kosten:
    zeitabhängigen Kosten
    zeitunabhängigen Kosten
    wichtig um die Auswirkungen der Bauzeit zu beurteilen
    (z. B. zur Kapazitätsbestimmung von Maschinen oder Personal und um Kosten von Bauzeitverlängerungen zu kalkulieren)
  nach den definierten Kostenarten der EKT (hier z. B.):
    Lohnkosten
    Sonstige Kosten
    Gerätekosten
    Kosten der Nachunternehmerleistungen
    wichtig für den Vergleich mit den EKT-Kostenarten (z. B. das Verhältnis der Gerätekosten in den EKT zu den der BGK)
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 47
Für die Einordnung und Gliederung der Gemeinkosten gilt:
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
1. Einzelkosten der Teilleistungen
Herstellkosten
1.1 Lohnkosten
1.2 Sonstige Kosten
1.3 Gerätekosten
1.4 Nachunternehmerkosten
2. Gemeinkosten der Baustelle
2.1 Zeitunabhängige Kosten
2.2 Zeitabhängige Kosten
+
=
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
siehe Drees / Paul:
„Kalkulation von Baupreisen“

## Slide 48
Berechnung der Herstellkosten
Es gilt:
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
+ 95.335,-
= 308.471,-
213.136,-
Einzelkosten der Teilleistungen
Gemeinkosten der Baustelle
Herstellkosten
+
=
(GKdB)
(HK)
(EKT)
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 49
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
… gibt es Fragen zu diesem Abschnitt?
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 50
Berechnung der Selbstkosten
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 51
Berechnung der Selbstkosten
Es gilt:
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
+ 95.335,-
= 308.471,-
213.136,-
Einzelkosten der Teilleistungen
Gemeinkosten der Baustelle
Herstellkosten
+
=
(GKdB)
(HK)
(EKT)
(AGK)
(SK)
Allgemeine Geschäftskosten
Selbstkosten
+
=
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 52
Berechnung der Allgemeinen Geschäftskosten
Es gilt (siehe Skript):
AGK = x AS = x HK / (1 - (x+y))
= 11,5% x 308.471,- € / (1 – (11,5% + 6,5%))
= 43.261,- €
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 53
Berechnung der Selbstkosten
Es gilt:
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
(HK)
(AGK)
(SK)
Herstellkosten
Allgemeine Geschäftskosten
Selbstkosten
+
=
+ 43.261,-
= 351.732,-
308.471,-
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 54
Berechnung der Angebotssumme
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 55
Berechnung der Angebotssumme
Es gilt:
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
(SK)
(WuG)
(AS)
Selbstkosten
Wagnis und Gewinn
Angebotssumme (netto)
Mehrwertsteuer
Angebotssumme (brutto)
=
+
=
+
=
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
351.732,-

## Slide 56
Berechnung von Wagnis und Gewinn
Es gilt (siehe Skript):
WuG = y AS = y HK / (1 - (x+y))
= 6,5% x 308.471,- € / (1 – (11,5% + 6,5%))
= 24.452,- €
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 57
Berechnung der Angebotssumme (aus Aufgabe a))
Es gilt:
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
(SK)
(WuG)
(AS)
Selbstkosten
Wagnis und Gewinn
Angebotssumme (netto)
=
+
=
+ 24.452,-
= 376.184,-
351.732,-
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 58
Ausschreibung / Leistungsverzeichnis für das Bauvorhaben XY
Der Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer ergibt sich zu: 376.184,- €
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Pos. | Leistungsverzeichnis (Positionsbeschreibung) | An-zahl | Ein-heit | Einheits-preis | Gesamt-preis
1 | Schallschutz-Sichtschutz-Mauer (240 x 4,0 m) | 240 | m | 1567,43 € | 376.184,- €
1.1 | Mauerwerk (liefern, errichten, …) | 832 | m2 | ??? | ???
1.2 | Betonstützen (liefern, errichten, …) | 81 | Stk | ??? | ???
1.3 | Betonfundament (liefern, errichten, …) | 216 | m3 | ??? | ???
1.4 | Aushub (liefern, errichten, …) | 616 | m3 | ??? | ???
1.5 | Stahlbau (liefern, errichten, …) | 16,0 | ton | ??? | ???
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 59
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
… gibt es Fragen zu diesem Abschnitt?
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 60
Beginn der Kosten-Berechnung /
2. Rechnungslauf
Aufgabe Teil b)
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 61
Gesucht:
b) die Einheitspreise zu den ausgeschriebenen Positionen und ein komplett ausgefülltes Leistungsverzeichnis.
Weitere notwendige Angaben zur Kalkulation
  Zuschlagssätze auf die Kostenarten:
  Fremdkosten: +15%
  Gerätekosten: +30%
  Sonstige Kosten: +70%
  Der verbliebene Rest soll auf die Lohnkosten umgelegt werden!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 62
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Mit dem Kalkulationsschema hätte die Berechnung aus Aufgabe a) folgendes Ergebnis ergeben:
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 63
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der Umlage
Für die EKT gilt:
Die gesamten Umlagekosten betragen:
95.335,- + 43.259,- + 24.451,- = 163.045,- €
Diese werden auf die Basiskosten nach
einem vorgegebenen / berechneten Schlüssel verteilt. Dieser „Umlage-Schlüssel“ wurde in der Aufgabenstellung bereits angebenen (siehe zuvor).
Basiskosten
BGK-Anteil an den Umlagekosten!
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 64
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der Umlage
Für die Umlage gilt:
Kostenart Umlagefaktor Aufschlag Restumlage
163.044,- €
Kosten NU 15,0% 3.960,- €  159.084,- € (= 26.400,- € x 0,15)
Gerätekosten 30,0% 4.324,- €  154.760,- € (= 14.413,- € x 0,30)
Sonstige Kosten 70,0% 58.552,- €  96.208,- €
(= 83.646,- € x 0,70)
Lohnkosten 108,5% 96.208,- €  0,- €
( 96.208,- / 88.660,- = 108,5%)
Gesucht!
Vorgabe!
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 65
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der Umlage
Beispiele:
Zeile 4: 27.000,- x (1 + 1,085) = 56.295,- € 
Zeile 5: 12.054,- x (1 + 0,300) = 15.670,- € 
Zeile 6: 20.384,- x (1 + 0,700) = 34.653,- € 
Zeile 8: 26.400,- x (1 + 0,150) = 30.360,- € 
x
Umlagefaktor
=
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 66
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung der Einheitspreise
Beispiele:
Zeile 1: (376.163,- €) / 240 m = 1.567,35 €/m 
Zeile 2: (9.633,-€ + 649,-€ + 3.067,-€) / 616 m3 = 21,67 €/m3 
Zeile 3: (3.753,- € + 5.467,- €) / 480 m2 = 19,21 €/m2 
Zeile 8: (30.360,- €) / 16 ton = 1.897,50 €/ton 
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 67
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Die gesamte Berechnung nach dem Kalkulationsschema sieht wie folgt aus:
Die Angebotssumme lässt sich aber auch ohne dieses Schema berechnen! Die Einheitspreise des LV können jedoch nur mit der detaillierten Umlage dieses Schemas ermittelt werden!
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 68
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Die gesamte Berechnung nach dem Kalkulationsschema sieht wie folgt aus:
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf
Zuordnung der einzelnen Kalkulationspositionen zum Kunden-LV!

## Slide 69
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Berechnung des Preise im Leistungsverzeichnis (LV):
Aushub (616 m3; inkl. Verfüllen):
13.350,- € + 5.505,- € = 18.855,- €
 18.855,- € / 616 m3 = 30,61 €/m3
Betonfundamente (216 m3; inkl. Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Schalung, Beton)
9.220,- € + 120.816,- € = 130.036,- €
130.036,- € / 216 m3 = 602,02 €/m3
Betonstützen (81 Stk)
86.361,- € / 81 Stk = 1.066,18 €/Stk
Mauerwerk (832 m2)
110.552,- € / 832 m2 = 132,87 €/m2
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 70
Ausschreibung / Leistungsverzeichnis für das Bauvorhaben „Schall-/Lärmschutzmauer“
Der Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer ergibt sich zu: 376.163,- €
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
Pos. | Leistungsverzeichnis (Positionsbeschreibung) | An-zahl | Ein-heit | Einheits-preis | Gesamt-preis
1 | Schallschutz-Sichtschutz-Mauer (240 x 4,0 m) | 240 | m | 1.567,35 | 376.163,-
1.1 | Mauerwerk (liefern, errichten, …) | 832 | m2 | 132,87 | 110.552,-
1.2 | Betonstützen (liefern, errichten, …) | 81 | Stk | 1.066,18 | 86.361,-
1.3 | Betonfundament (liefern, errichten, …) | 216 | m3 | 602,02 | 130.036,-
1.4 | Aushub (liefern, errichten, …) | 616 | m3 | 30,61 | 18.855,-
1.5 | Stahlbau (liefern, errichten, …) | 16,0 | ton | 1.897,50 | 30.360,-
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation
EP-Berechnung mittels 2. Rechnungslauf

## Slide 71
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
… gibt es Fragen zu diesem Abschnitt?
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation

## Slide 72
Ende der Vorlesung - Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Einleitung und Eingliederung
Einleitung und Eingliederung
2. Rechnungslauf
- Ermittlung der Einheitspreise
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Angebotssumme
1. Rechnungslauf
- Berechnung der Herstellkosten
1. Rechnungslauf
- notwendige Vorarbeiten
Fragen? Fragen!
Aufgabenstellung / Angaben zur Kalkulation